# Métricas de la Fase Inicio (MA)

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipo de Cómputo  |  CMMI Nivel 2

Resultado de la medición de la fase Inicio. Los datos se obtienen del Cronograma de Actividades (2.3).

# Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| WBS | 1.6 |
| Área de proceso (CMMI) | MA / PPQA – Medición y Calidad |
| Fase | Inicio |
| Fecha planeada | 07/10/2026 |
| Fecha real | 07/10/2026 |
| Horas planeadas | 1.5 h |
| Horas reales | 0.5 h |
| Versión | 1.0 |
| Responsable | Marco Antonio Muñoz Malpica (PM) y José Oliver Guzmán Camacho (QA) |

# Resultado de la medición

## Horas reales vs Horas planeadas por actividad

| WBS | Actividad | HP (h) | HR (h) | Desv. (HR–HP) (h) | % Desv. ((HR–HP)/HP)×100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Entrevista de levantamiento de requisitos al cliente | 2.0 | 0.5 | -1.5 | -75.0 % |
| 1.2 | Reunión de arranque del proyecto | 1.5 | 0.5 | -1.0 | -66.7 % |
| 1.3 | Identificar objetivos generales del proyecto | 2.0 | 1.0 | -1.0 | -50.0 % |
| 1.4 | Identificar interesados principales | 1.5 | 1.0 | -0.5 | -33.3 % |
| 1.5 | Definir el alcance del proyecto | 2.5 | 2.5 | 0.0 | +0.0 % |
| 1.6 | Elaborar métricas de la fase | 1.5 | 1.5 | 0.0 | +0.0 % |
| 1.7 | Revisión de los documentos de la fase | 1.5 | 1.0 | -0.5 | -33.3 % |
| TOTAL | Fase Inicio | 12.5 | 8.0 | -4.5 | -36.0 % |

## Métrica de desviación del proyecto – Fase Inicio

| Indicador | Fórmula | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Desviación de horas (esfuerzo) | HR – HP | -4.5 h |
| % de desviación de esfuerzo | ((HR – HP) / HP) × 100 | -36.0 % |
| Índice de eficiencia | HP ÷ HR | 1.56 |
| Desviación de cronograma (fase) | Fecha fin real – Fecha fin planeada (07/10/2026) | +1 día (1.3 y 1.4 cerradas el 07/10/2026 en lugar del 06/10/2026) |

## Gráfica 1: Horas reales vs Horas planeadas – Fase Inicio

Los datos se toman del Cronograma de Actividades (2.3). La desviación de cronograma (+1 día) corresponde a 1.3 y 1.4.

## Firmas

Documento firmado en formato real por los involucrados:

| Nombre y cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| José Oliver Guzmán Camacho QA (Aseguramiento de Calidad) |  |  |
| Marco Antonio Muñoz Malpica Líder del proyecto (PM) |  |  |