Plan de Proyecto

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipo de Cómputo  |  CMMI Nivel 2

Documento rector de la fase de planificación. Define cómo el equipo organizará, ejecutará, controlará y cerrará el proyecto dentro de las cuatro semanas hábiles acordadas con el cliente (del 05/10/2026 al 30/10/2026). Se elabora sobre la entrevista de levantamiento (1.1), el acta de arranque (1.2), los objetivos (1.3), los interesados (1.4) y el alcance (1.5).

# Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| WBS | 2.1 |
| Área de proceso (CMMI) | PP – Planificación del Proyecto |
| Fase | Planificación |
| Fecha planeada | 08/10/2026 |
| Fecha real | 09 /10/2026 |
| Horas planeadas | 3.0 h |
| Horas reales | 2.0 h |
| Versión | 1.0 |
| Responsable | Marco Antonio Muñoz Malpica |

# Alcance del plan

| Elemento del plan | Contenido | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Enfoque de ejecución | Ejecución por fases con revisión documental al cierre de cada una (checklist QA). | 1.1 y 1.2 |
| Cronograma | 20 días hábiles, 146 horas, siete fases con hitos del 07, 09, 15, 20, 26, 28 y 30/10/2026. | 2.3 |
| Organización | Seis integrantes con rol único responsable por entregable. | 1.4 y 2.5 |
| Riesgos | Registro con análisis de probabilidad e impacto y plan de respuesta. | 2.4 |
| Calidad | Revisión QA de documentos y criterios de aceptación verificables. | 1.7, 2.6, 2.7 |
| Configuración | Control de versiones de la documentación y de la base de datos. | 1.5 y 2.5 |
| Comunicación | Informes presenciales al cliente al cierre de cada fase y en la demostración final. | 1.4 |

# Estrategia de desarrollo

Cascada con revisiones: cada fase produce documentos que se revisan y firman antes de pasar a la siguiente.

No se inicia la fase siguiente sin que el checklist QA de la fase anterior esté aprobado.

El código fuente se entrega al final junto con la base de datos y la documentación

La arquitectura cliente-servidor con MariaDB es la línea base técnica; la decisión de empaquetado se documenta en 4.1 antes de codificar.

Las horas reales y las fechas reales se registran al cierre de cada actividad y alimentan 2.6.

# Hitos

| Fase | WBS | Inicio | Fin | Días | Horas | Hito de salida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Inicio | 1 | 05/10/2026 | 07/10/2026 | 3 | 12.5 | Alcance y objetivos firmados |
| 2. Planificación | 2 | 08/10/2026 | 09/10/2026 | 2 | 15.5 | Plan, WBS y cronograma aprobados |
| 3. Análisis | 3 | 12/10/2026 | 15/10/2026 | 4 | 25.0 | SRS, complejidad y casos de uso aprobados |
| 4. Diseño | 4 | 16/10/2026 | 20/10/2026 | 3 | 20.5 | Arquitectura y diseño aprobados |
| 5. Codificación | 5 | 21/10/2026 | 26/10/2026 | 4 | 38.0 | Módulos completos |
| 6. Pruebas QA | 6 | 27/10/2026 | 28/10/2026 | 2 | 18.5 | Reporte de defectos cerrado |
| 7. Implementación | 7 | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 2 | 16.0 | Acta de entrega firmada |

Esfuerzo total planeado: 146.0 horas. El detalle por actividad se documenta en 2.3.

# Metodología y estándares

| Área | Estándar adoptado | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| Proceso | CMMI Nivel 2 | Prácticas de PP, PMC, REQM, PPQA, MA y CM en las siete fases. |
| Requisitos | SRS con trazabilidad | Cada requisito se enlaza a objetivo, caso de uso, prueba y diseño. |
| Código | PEP 8 (Python) | Revisión estática antes de ejecutar pruebas (4.5). |
| Pruebas | Pruebas unitarias, de integración y de sistema | Cobertura de los cuatro casos de prueba 5.2 a 5.5. |
| Documentación | Word, control de versiones y firmas | Encabezado de control obligatorio en todo documento. |

# Gestión de configuración

Los documentos se versionan con control de cambios; una modificación posterior a la firma exige reacuerdo con el cliente.

La base de datos se entrega con su script de creación y su catálogo de tablas.

Los entregables se organizan en las siete carpetas por fase y se empaquetan al final para su entrega.

Las decisiones de arquitectura se registran en 4.1 y solo cambian con aprobación del arquitecto y del PM.

## Firmas

Documento firmado en formato real por los involucrados:

| Nombre y cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Marco Antonio Muñoz Malpica Líder del proyecto (PM) |  |  |