Estructura de Trabajo (WBS)

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipo de Cómputo  |  CMMI Nivel 2

# Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| WBS | 2.2 |
| Área de proceso (CMMI) | PP – Planificación del Proyecto |
| Fase | Planificación |
| Fecha planeada | 08/10/2026 |
| Fecha real | 09/10/2026 |
| Horas planeadas | 2.5 h |
| Horas reales | 2.0 h |
| Versión | 1.0 |
| Responsable | Marco Antonio Muñoz Malpica |

# Desglose completo

| WBS | Paquete de trabajo | Tipo | Horas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Entrevista de levantamiento de requisitos al cliente | Actividad | 2.0 | Luis Villegas (Analista) |
| 1.2 | Reunión de arranque del proyecto | Actividad | 1.5 | Marco Muñoz (PM) |
| 1.3 | Identificar objetivos generales del proyecto | Actividad | 2.0 | Marco Muñoz (PM) |
| 1.4 | Identificar interesados principales | Actividad | 1.5 | Marco Muñoz (PM) |
| 1.5 | Definir el alcance del proyecto | Actividad | 2.5 | Marco Muñoz (PM) |
| 1.6 | Elaborar métricas de la fase | Actividad | 1.5 | Marco Muñoz (PM) y Oliver (QA) |
| 1.7 | Revisión de los documentos de la fase | Revisión | 1.5 | Oliver (QA) |
| 2.1 | Desarrollar el plan de proyecto | Actividad | 3.0 | Marco Muñoz (PM) |
| 2.2 | Elaborar la estructura de trabajo (WBS) | Actividad | 2.5 | Marco Muñoz (PM) |
| 2.3 | Desarrollar el cronograma de actividades | Actividad | 2.5 | Marco Muñoz (PM) |
| 2.4 | Identificar y documentar riesgos | Actividad | 2.5 | Marco Muñoz (PM) y Oliver (QA) |
| 2.5 | Planificar recursos, comunicaciones y calidad | Actividad | 2.0 | Marco Muñoz (PM) |
| 2.6 | Elaborar métricas de la fase | Actividad | 1.5 | Marco Muñoz (PM) y Oliver (QA) |
| 2.7 | Revisión de los documentos de la fase | Revisión | 1.5 | Oliver (QA) |
| 3.1 | Recopilar y documentar los requisitos (SRS) | Actividad | 6.0 | Luis Villegas (Analista) |
| 3.2 | Elaborar la complejidad del software | Actividad | 2.0 | Marco Muñoz (PM) |
| 3.3 | Elaborar los casos de uso | Actividad | 4.0 | Luis Villegas (Analista) |
| 3.4 | Elaborar el prototipo de interfaz | Actividad | 4.0 | Luis Villegas y Javier |
| 3.5 | Validar y refinar los requisitos | Actividad | 3.0 | Equipo y profesor (cliente) |
| 3.6 | Establecer la línea base de requisitos | Actividad | 2.0 | Marco Muñoz (PM) |
| 3.7 | Elaborar métricas de la fase | Actividad | 2.0 | Marco Muñoz (PM) y Oliver (QA) |
| 3.8 | Revisión de los documentos de la fase | Revisión | 2.0 | Oliver (QA) |
| 4.1 | Definir la arquitectura general del sistema | Actividad | 4.0 | Javier (Arquitecto) |
| 4.2 | Diseñar componentes y módulos | Actividad | 4.0 | Javier y José |
| 4.3 | Diseñar las estructuras de información (base de datos) | Actividad | 4.0 | José |
| 4.4 | Diseñar las interfaces de usuario | Actividad | 3.5 | Javier (Arquitecto) |
| 4.5 | Definir el plan de integración de componentes | Actividad | 2.0 | Javier (Arquitecto) |
| 4.6 | Elaborar métricas de la fase | Actividad | 1.5 | Marco Muñoz (PM) y Oliver (QA) |
| 4.7 | Revisión de los documentos de la fase | Revisión | 1.5 | Oliver (QA) |
| 5.1 | Preparar el entorno de desarrollo | Actividad | 3.0 | Javier (Arquitecto) |
| 5.2 | Programar la autenticación y la matriz de permisos | Actividad | 7.0 | Javier y José |
| 5.3 | Programar el registro de usuarios y de equipos | Actividad | 7.0 | José |
| 5.4 | Programar el préstamo, la devolución y el bloqueo por vencido | Actividad | 9.0 | Javier y José |
| 5.5 | Programar los reportes, la exportación a PDF y la auditoría | Actividad | 8.0 | José |
| 5.6 | Elaborar métricas de la fase | Actividad | 2.0 | Marco Muñoz (PM) y Oliver (QA) |
| 5.7 | Revisión de los documentos de la fase | Revisión | 2.0 | Oliver (QA) |
| 6.1 | Preparar casos y datos de prueba | Actividad | 3.0 | Axel (Tester) |
| 6.2 | Ejecutar pruebas unitarias | Actividad | 3.5 | Axel (Tester) y Oliver (QA) |
| 6.3 | Ejecutar pruebas de integración | Actividad | 3.0 | Axel (Tester) |
| 6.4 | Ejecutar pruebas de sistema | Actividad | 3.0 | Axel (Tester) |
| 6.5 | Registrar y corregir los defectos encontrados | Actividad | 3.0 | Reporta Axel – Corrigen Javier/José – Verifica Oliver |
| 6.6 | Elaborar métricas de la fase | Actividad | 1.5 | Marco Muñoz (PM) y Oliver (QA) |
| 6.7 | Revisión de los documentos de la fase | Revisión | 1.5 | Oliver (QA) |
| 7.1 | Preparar el ambiente de producción | Actividad | 3.0 | Javier (Arquitecto) |
| 7.2 | Instalar y configurar el sistema | Actividad | 3.0 | José |
| 7.3 | Realizar pruebas de aceptación con el usuario | Actividad | 3.0 | Axel (Tester), equipo y profesor (cliente) |
| 7.4 | Capacitar a los usuarios | Actividad | 2.0 | Luis Villegas y Marco Muñoz (PM) |
| 7.5 | Liberar y entregar el sistema | Actividad | 1.5 | Marco Muñoz (PM) |
| 7.6 | Elaborar métricas de la fase | Actividad | 1.5 | Marco Muñoz (PM) y Oliver (QA) |
| 7.7 | Auditoría final (revisión documental y evidencia CMMI) | Revisión | 2.0 | Oliver (QA) |

# Resumen por fase

| WBS | Fase | Paquetes | Horas planeadas | Entregables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicio | 7 | 12.5 | 1.1 a 1.7 |
| 2 | Planificación | 7 | 15.5 | 2.1 a 2.7 |
| 3 | Análisis | 8 | 25.0 | 3.1 a 3.8 |
| 4 | Diseño | 7 | 20.5 | 4.1 a 4.7 |
| 5 | Codificación | 7 | 38.0 | 5.1 a 5.7 |
| 6 | Pruebas QA | 7 | 18.5 | 6.1 a 6.7 |
| 7 | Implementación | 7 | 16.0 | 7.1 a 7.7 |

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Total de paquetes de trabajo | 50 |
| Fases | 7 |
| Horas planeadas | 146.0 |
| Total de filas del WBS (7 fases + 50 paquetes) | 57 |

## Firmas

Documento firmado en formato real por los involucrados:

| Nombre y cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Marco Antonio Muñoz Malpica Líder del proyecto (PM) |  |  |