## Actividades por fase
Cronograma de Actividades – Ciclo de vida en cascada
WBS | Área de proceso | Fase / Actividad | Tipo | Fase | Fecha Inicio Planeada | Fecha Final Planeada | Horas Planeadas | Fecha Inicio Real | Fecha Final Real | Horas Reales | Responsable | Avance (%)
1 | Inicio | Inicio | Fase | Inicio | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 12.5 |  |  | 8 |  | 100
1.1 | REQM – Gestión de Requisitos | Entrevista de levantamiento de requisitos al cliente | Actividad | Inicio | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0.5 | Luis Villegas (Analista) | 100
1.2 | PP – Planificación del Proyecto | Reunión de arranque del proyecto | Actividad | Inicio | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1.5 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0.5 | Marco Muñoz (PM) | 100
1.3 | PP – Planificación del Proyecto | Identificar objetivos generales del proyecto | Actividad | Inicio | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Marco Muñoz (PM) | 100
1.4 | PP – Planificación del Proyecto | Identificar interesados principales | Actividad | Inicio | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1.5 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Marco Muñoz (PM) | 100
1.5 | PP – Planificación del Proyecto | Definir el alcance del proyecto | Actividad | Inicio | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2.5 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2.5 | Marco Muñoz (PM) | 100
1.6 | MA / PPQA – Medición y Calidad | Elaborar métricas de la fase | Actividad | Inicio | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1.5 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1.5 | Marco Muñoz (PM) y Oliver (QA) | 100
1.7 | QA – Revisión documental | Revisión de los documentos de la fase | Revisión | Inicio | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1.5 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | Oliver (QA) | 100
2 | Planificación | Planificación | Fase | Planificación | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 15.5 |  |  | 9 |  | 100
2.1 | PP – Planificación del Proyecto | Desarrollar el plan de proyecto | Actividad | Planificación | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 3 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | Marco Muñoz (PM) | 100
2.2 | PP – Planificación del Proyecto | Elaborar la estructura de trabajo (WBS) | Actividad | Planificación | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2.5 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 1.5 | Marco Muñoz (PM) | 100
2.3 | PP – Planificación del Proyecto | Desarrollar el cronograma de actividades | Actividad | Planificación | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2.5 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 2 | Marco Muñoz (PM) | 100
2.4 | PP – Planificación del Proyecto | Identificar y documentar riesgos | Actividad | Planificación | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2.5 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Marco Muñoz (PM) y Oliver (QA) | 100
2.5 | PP – Planificación del Proyecto | Planificar recursos, comunicaciones y calidad | Actividad | Planificación | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Marco Muñoz (PM) | 100
2.6 | MA / PPQA – Medición y Calidad | Elaborar métricas de la fase | Actividad | Planificación | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1.5 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 0.8 | Marco Muñoz (PM) y Oliver (QA) | 100
2.7 | QA – Revisión documental | Revisión de los documentos de la fase | Revisión | Planificación | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1.5 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 0.7 | Oliver (QA) | 100
3 | Análisis | Análisis | Fase | Análisis | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 25 |  |  | 18.5 |  | 100
3.1 | REQM – Gestión de Requisitos | Recopilar y documentar los requisitos (SRS) | Actividad | Análisis | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 6 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 5 | Luis Villegas (Analista) | 100
3.2 | PP – Planificación del Proyecto | Elaborar la complejidad del software | Actividad | Análisis | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1.5 | Marco Muñoz (PM) | 100
3.3 | REQM – Gestión de Requisitos | Elaborar los casos de uso | Actividad | Análisis | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 4 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 3 | Luis Villegas (Analista) | 100
3.4 | REQM – Gestión de Requisitos | Elaborar el prototipo de interfaz | Actividad | Análisis | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 4 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 3 | Luis Villegas y Javier | 100
3.5 | REQM / PPQA – Requisitos y Calidad | Validar y refinar los requisitos | Actividad | Análisis | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 3 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2 | Equipo y profesor (cliente) | 100
3.6 | REQM / CM – Requisitos y Configuración | Establecer la línea base de requisitos | Actividad | Análisis | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2 | 2026-10-14 | 2026-04-16 | 1.5 | Marco Muñoz (PM) | 100
3.7 | MA / PPQA – Medición y Calidad | Elaborar métricas de la fase | Actividad | Análisis | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2 | 2026-10-14 | 2026-04-16 | 1.5 | Marco Muñoz (PM) y Oliver (QA) | 100
3.8 | QA – Revisión documental | Revisión de los documentos de la fase | Revisión | Análisis | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2 | 2026-10-14 | 2026-04-16 | 1 | Oliver (QA) | 100
4 | Diseño | Diseño | Fase | Diseño | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 20.5 |  |  | 0 |  | 0
4.1 | CM – Gestión de Configuración | Definir la arquitectura general del sistema | Actividad | Diseño | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 4 |  |  |  | Javier (Arquitecto) | 0
4.2 | CM – Gestión de Configuración | Diseñar componentes y módulos | Actividad | Diseño | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 4 |  |  |  | Javier y José | 0
4.3 | CM – Gestión de Configuración | Diseñar las estructuras de información (base de datos) | Actividad | Diseño | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 4 |  |  |  | José | 0
4.4 | PPQA – Aseguramiento de Calidad | Diseñar las interfaces de usuario | Actividad | Diseño | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 3.5 |  |  |  | Javier (Arquitecto) | 0
4.5 | PP – Planificación del Proyecto | Definir el plan de integración de componentes | Actividad | Diseño | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2 |  |  |  | Javier (Arquitecto) | 0
4.6 | MA / PPQA – Medición y Calidad | Elaborar métricas de la fase | Actividad | Diseño | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1.5 |  |  |  | Marco Muñoz (PM) y Oliver (QA) | 0
4.7 | QA – Revisión documental | Revisión de los documentos de la fase | Revisión | Diseño | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1.5 |  |  |  | Oliver (QA) | 0
5 | Codificación | Codificación | Fase | Codificación | 2026-10-21 | 2026-10-26 | 38 |  |  | 0 |  | 0
5.1 | CM – Gestión de Configuración | Preparar el entorno de desarrollo | Actividad | Codificación | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 3 |  |  |  | Javier (Arquitecto) | 0
5.2 | CM – Gestión de Configuración | Programar la autenticación y la matriz de permisos | Actividad | Codificación | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 7 |  |  |  | Javier y José | 0
5.3 | CM – Gestión de Configuración | Programar el registro de usuarios y de equipos | Actividad | Codificación | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 7 |  |  |  | José | 0
5.4 | CM – Gestión de Configuración | Programar el préstamo, la devolución y el bloqueo por vencido | Actividad | Codificación | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 9 |  |  |  | Javier y José | 0
5.5 | CM / PPQA – Configuración y Calidad | Programar los reportes, la exportación a PDF y la auditoría | Actividad | Codificación | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 8 |  |  |  | José | 0
5.6 | MA / PPQA – Medición y Calidad | Elaborar métricas de la fase | Actividad | Codificación | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2 |  |  |  | Marco Muñoz (PM) y Oliver (QA) | 0
5.7 | QA – Revisión documental | Revisión de los documentos de la fase | Revisión | Codificación | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2 |  |  |  | Oliver (QA) | 0
6 | Pruebas QA | Pruebas QA | Fase | Pruebas QA | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 18.5 |  |  | 0 |  | 0
6.1 | PPQA – Aseguramiento de Calidad | Preparar casos y datos de prueba | Actividad | Pruebas QA | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 3 |  |  |  | Axel (Tester) | 0
6.2 | PPQA – Aseguramiento de Calidad | Ejecutar pruebas unitarias | Actividad | Pruebas QA | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 3.5 |  |  |  | Axel (Tester) y Oliver (QA) | 0
6.3 | PPQA – Aseguramiento de Calidad | Ejecutar pruebas de integración | Actividad | Pruebas QA | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 3 |  |  |  | Axel (Tester) | 0
6.4 | PPQA – Aseguramiento de Calidad | Ejecutar pruebas de sistema | Actividad | Pruebas QA | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 3 |  |  |  | Axel (Tester) | 0
6.5 | MA / PPQA – Medición y Calidad | Registrar y corregir los defectos encontrados | Actividad | Pruebas QA | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 3 |  |  |  | Reporta Axel – Corrigen Javier/José – Verifica Oliver | 0
6.6 | MA / PPQA – Medición y Calidad | Elaborar métricas de la fase | Actividad | Pruebas QA | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1.5 |  |  |  | Marco Muñoz (PM) y Oliver (QA) | 0
6.7 | QA – Revisión documental | Revisión de los documentos de la fase | Revisión | Pruebas QA | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1.5 |  |  |  | Oliver (QA) | 0
7 | Implementación | Implementación | Fase | Implementación | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 16 |  |  | 0 |  | 0
7.1 | CM – Gestión de Configuración | Preparar el ambiente de producción | Actividad | Implementación | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 3 |  |  |  | Javier (Arquitecto) | 0
7.2 | CM – Gestión de Configuración | Instalar y configurar el sistema | Actividad | Implementación | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 3 |  |  |  | José | 0
7.3 | REQM / PPQA – Requisitos y Calidad | Realizar pruebas de aceptación con el usuario | Actividad | Implementación | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 3 |  |  |  | Axel (Tester), equipo y profesor (cliente) | 0
7.4 | PP – Planificación del Proyecto | Capacitar a los usuarios | Actividad | Implementación | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2 |  |  |  | Luis Villegas y Marco Muñoz (PM) | 0
7.5 | PMC – Monitoreo y Control | Liberar y entregar el sistema | Actividad | Implementación | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1.5 |  |  |  | Marco Muñoz (PM) | 0
7.6 | MA / PPQA – Medición y Calidad | Elaborar métricas de la fase | Actividad | Implementación | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1.5 |  |  |  | Marco Muñoz (PM) y Oliver (QA) | 0
7.7 | Auditoría Final | Auditoría final (revisión documental y evidencia CMMI) | Revisión | Implementación | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2 |  |  |  | Oliver (QA) | 0
|  | TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 146 |  |  | 35.5 |  | 44
Cómo leer este cronograma
• Las columnas Fecha Inicio/Final Planeada y Horas Planeadas se llenan al inicio del proyecto (base de la planificación).
• Las columnas Fecha Inicio/Final Real y Horas Reales se registran al cerrar cada actividad; hoy quedan vacías a propósito.
• El Avance (%) de una actividad pasa a 100 % cuando se registra su Fecha Final Real; el avance por fase se resume en la fila azul.
• Desviación en días, índice de eficiencia (HP/HR) y estado se calculan en el documento de métricas al cierre de cada fase (1.6, 2.6, 3.7, 4.6, 5.6, 6.6 y 7.6), no en este cronograma.

## Resumen por fase
Resumen de Avance y Esfuerzo por Fase (MA)
Fase | Inicio planeado | Fin planeado | Días hábiles | Actividades | Horas planeadas | Horas reales | % Avance
1. Inicio | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3 | 7 | 12.5 | 16 | 100
2. Planificación | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 7 | 15.5 | 18 | 100
3. Análisis | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | 8 | 25 | 37 | 100
4. Diseño | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 3 | 7 | 20.5 | 0 | 0
5. Codificación | 2026-10-21 | 2026-10-26 | 4 | 7 | 38 | 0 | 0
6. Pruebas QA | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 7 | 18.5 | 0 | 0
7. Implementación | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0
TOTAL |  |  | 20 | 50 | 146 | 71 | 44
Métricas del proyecto
• Esfuerzo total planeado: 146.0 horas repartidas en 20 días hábiles (del 05/10/2026 al 30/10/2026).
• % Avance = (Actividades con Fecha Final Real registrada ÷ Total de paquetes de la fase) × 100.
• Desviación en días, índice de eficiencia (HP/HR) y estado se calculan en el documento de métricas al cierre de cada fase (1.6, 2.6, 3.7, 4.6, 5.6, 6.6 y 7.6).
• Todas las cifras de horas reales se capturan al cierre de cada actividad; hoy la columna queda vacía.

## Control de Firmas
Control de Firmas por Documento
Documento | WBS | Fase | Fecha | Firma requerida
Entrevista de Levantamiento de Requisitos | 1.1 | Inicio | 05/10/2026 | Profesor (Cliente) + Luis Villegas + Marco Muñoz (PM)
Minuta de Reunión de Arranque | 1.2 | Inicio | 05/10/2026 | Todo el equipo (6 integrantes)
Objetivos del Proyecto | 1.3 | Inicio | 06/10/2026 | Marco Muñoz (PM)
Identificación de Interesados | 1.4 | Inicio | 06/10/2026 | Marco Muñoz (PM)
Alcance del Proyecto | 1.5 | Inicio | 07/10/2026 | Profesor (Cliente) + Marco Muñoz (PM)
Métricas de la Fase Inicio (MA) | 1.6 | Inicio | 07/10/2026 | José Oliver Guzmán Camacho (QA) + Marco Muñoz (PM)
Checklist de Revisión QA – Inicio | 1.7 | Inicio | 07/10/2026 | Oliver (QA) + Marco Muñoz (PM)
Plan de Proyecto | 2.1 | Planificación | 08/10/2026 | Marco Muñoz (PM)
Estructura de Trabajo (WBS) | 2.2 | Planificación | 08/10/2026 | Marco Muñoz (PM)
Cronograma del Proyecto (Excel) | 2.3 | Planificación | 09/10/2026 | Marco Muñoz (PM)
Registro de Riesgos | 2.4 | Planificación | 09/10/2026 | Marco Muñoz (PM) + Oliver (QA)
Matriz de Responsabilidades (RACI) | 2.5 | Planificación | 09/10/2026 | Todo el equipo (6 integrantes)
Métricas de la Fase Planificación (MA) | 2.6 | Planificación | 09/10/2026 | Oliver (QA) + Marco Muñoz (PM)
Checklist de Revisión QA – Planificación | 2.7 | Planificación | 09/10/2026 | Oliver (QA) + Marco Muñoz (PM)
Especificación de Requisitos (SRS) | 3.1 | Análisis | 13/10/2026 | Luis Villegas + Profesor (Cliente) + Marco Muñoz (PM)
Complejidad del Software | 3.2 | Análisis | 14/10/2026 | Marco Muñoz (PM)
Casos de Uso | 3.3 | Análisis | 13/10/2026 | Luis Villegas
Prototipo de Interfaz | 3.4 | Análisis | 14/10/2026 | Luis Villegas y Javier
Criterios de Aceptación | 3.5 | Análisis | 15/10/2026 | Profesor (Cliente) + Equipo
Matriz de Trazabilidad | 3.6 | Análisis | 15/10/2026 | Marco Muñoz (PM)
Métricas de la Fase Análisis (MA) | 3.7 | Análisis | 15/10/2026 | Oliver (QA) + Marco Muñoz (PM)
Checklist de Revisión QA – Análisis | 3.8 | Análisis | 15/10/2026 | Oliver (QA) + Marco Muñoz (PM)
Diseño de Arquitectura | 4.1 | Diseño | 16/10/2026 | Javier (Arquitecto)
Diseño de Lógica | 4.2 | Diseño | 19/10/2026 | Javier y José
Validaciones y Excepciones | 4.3 | Diseño | 19/10/2026 | José
Diseño de Interfaz Gráfica (GUI) | 4.4 | Diseño | 20/10/2026 | Javier
Estándares de Codificación (PEP 8) | 4.5 | Diseño | 20/10/2026 | José
Métricas de la Fase Diseño (MA) | 4.6 | Diseño | 20/10/2026 | Oliver (QA) + Marco Muñoz (PM)
Checklist de Revisión QA – Diseño | 4.7 | Diseño | 20/10/2026 | Oliver (QA) + Marco Muñoz (PM)
Preparación del Entorno de Desarrollo | 5.1 | Codificación | 21/10/2026 | Javier
Caso TC-01: Autenticación y permisos | 5.2 | Codificación | 22/10/2026 | Axel (Tester) + José/Javier + Oliver (QA)
Caso TC-02: Registro y disponibilidad de equipos | 5.3 | Codificación | 23/10/2026 | Axel (Tester) + José/Javier + Oliver (QA)
Caso TC-03: Préstamo, devolución y bloqueo | 5.4 | Codificación | 26/10/2026 | Axel (Tester) + José/Javier + Oliver (QA)
Caso TC-04: Reportes, PDF y auditoría | 5.5 | Codificación | 26/10/2026 | Axel (Tester) + José/Javier + Oliver (QA)
Métricas de la Fase Codificación (MA) | 5.6 | Codificación | 26/10/2026 | Oliver (QA) + Marco Muñoz (PM)
Checklist de Revisión QA – Codificación | 5.7 | Codificación | 26/10/2026 | Oliver (QA) + Marco Muñoz (PM)
Plan y Casos de Prueba | 6.1 | Pruebas QA | 27/10/2026 | Axel (Tester)
Resultados de Pruebas Unitarias | 6.2 | Pruebas QA | 27/10/2026 | Axel (Tester)
Resultados de Pruebas de Integración | 6.3 | Pruebas QA | 28/10/2026 | Axel (Tester)
Resultados de Pruebas de Sistema | 6.4 | Pruebas QA | 28/10/2026 | Axel (Tester)
Reporte de Defectos | 6.5 | Pruebas QA | 28/10/2026 | Axel (reporta) + Javier/José (corrigen)
Métricas de la Fase Pruebas QA (MA) | 6.6 | Pruebas QA | 28/10/2026 | Oliver (QA) + Marco Muñoz (PM)
Checklist de Revisión QA – Pruebas | 6.7 | Pruebas QA | 28/10/2026 | Oliver (QA) + Marco Muñoz (PM)
Preparación del Ambiente de Producción | 7.1 | Implementación | 29/10/2026 | Javier
Guía de Instalación | 7.2 | Implementación | 29/10/2026 | José
Pruebas de Aceptación | 7.3 | Implementación | 29/10/2026 | Axel (Tester) + Profesor (Cliente)
Manual de Usuario | 7.4 | Implementación | 30/10/2026 | Luis Villegas
Acta de Entrega | 7.5 | Implementación | 30/10/2026 | Profesor (Cliente) + Marco Muñoz (PM)
Métricas de la Fase Implementación (MA) | 7.6 | Implementación | 30/10/2026 | Oliver (QA) + Marco Muñoz (PM)
Auditoría Final CMMI | 7.7 | Implementación | 30/10/2026 | Oliver (QA)
Total de documentos que requieren firma: 50
Convenciones del cronograma
• Fecha planeada: fecha en la que el equipo se comprometió a entregar el documento o a ejecutar la actividad.
• Fecha real: fecha en la que realmente se terminó. Se registra al cerrar la actividad.
• Horas planeadas: esfuerzo estimado en horas persona, asignado en la planificación (2.3).
• Horas reales: esfuerzo efectivamente dedicado. Se registra al cierre y alimenta las métricas de la fase (documentos *6 de cada fase).
• Revisión QA: actividad que Oliver (QA) ejecuta al cierre de cada fase para verificar que todos los documentos de la fase existan y sean coherentes con el cronograma.