Registro de Riesgos

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipo de Cómputo  |  CMMI Nivel 2

Identificación, análisis y respuesta ante los eventos que pueden comprometer el cumplimiento del alcance, la fecha o la calidad. Se analiza cada riesgo con probabilidad e impacto en escala de 1 a 5, se calcula el nivel como probabilidad por impacto y se asigna una respuesta con responsable. El registro se revisa al cierre de cada fase.

# Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| WBS | 2.4 |
| Área de proceso (CMMI) | PP / PMC – Planificación y Monitoreo |
| Fase | Planificación |
| Fecha planeada | 09/10/2026 |
| Fecha real | 09/10/2026 |
| Horas planeadas | 2.5 h |
| Horas reales | 1.0 h |
| Versión | 1.0 |
| Responsable | Marco Antonio Muñoz Malpica |

# Escala de análisis

| Nivel (P × I) | Clasificación | Acción requerida |
| --- | --- | --- |
| 1 – 6 | Bajo | Se observa y se documenta; se revisa al cierre de la fase. |
| 8 – 12 | Medio | Se define acción de mitigación y responsable; se monitorea semanalmente. |
| 15 – 25 | Alto | Acción inmediata y escalación al PM; se informa al cliente si afecta la fecha. |

| Escala | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- |
| 5 | Muy alta: casi seguro que ocurre | Crítico: detiene el proyecto o incumple una fecha obligatoria. |
| 4 | Alta: es probable | Alto: afecta un entregable o una fase completa. |
| 3 | Media: puede ocurrir | Medio: obliga a replanificar el esfuerzo. |
| 2 | Baja: es poco probable | Bajo: se absorbe sin cambiar fechas. |
| 1 | Rara: casi imposible | Mínimo: se corrige en la tarea habitual. |

# Riesgos identificados

| ID | Riesgo | Descripción | P | I | Nivel | Respuesta | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Plazo ajustado | El proyecto parte de cero y solo se dispone de cuatro semanas hábiles. | 4 | 5 | 20 (Alto) | Planificar por fases con hitos; el avance se mide por entregables, no por sensación. | Marco Antonio Muñoz Malpica |
| R-02 | Stack técnico sin cerrar | El cliente pidió empaquetado en contenedores pero no se definió la tecnología final. | 4 | 4 | 16 (Alto) | Cerrar la decisión en 4.1 antes de codificar y dejarla registrada como decisión de diseño. | Javier (Arquitecto) |
| R-03 | Concurrencia | Se esperan 20 usuarios simultáneos sobre una única base de datos. | 3 | 4 | 12 (Medio) | Usar servidor de base de datos con transacciones; validar con prueba de carga en 6.4. | José (Desarrollador) |
| R-04 | Punto único de falla | Una sola computadora aloja el servidor y la base de datos. | 3 | 4 | 12 (Medio) | Copias de seguridad de la base de datos antes de cada entrega y procedimiento de restauración. | José (Desarrollador) |
| R-05 | Alcance ampliado | Se agregaron cinco requisitos a la funcionalidad mínima (autenticación, permisos, auditoría, reportes y bloqueo). | 3 | 4 | 12 (Medio) | Trazabilidad obligatoria en 3.5 y control de cambios sobre el SRS. | Luis Miguel Villegas Almanza |
| R-06 | Disponibilidad del cliente | Las aprobaciones dependen de revisiones presenciales con el profesor. | 3 | 3 | 9 (Medio) | Calendario de revisiones acordado en 1.2; si se retrasa, se escalan por escrito. | Marco Antonio Muñoz Malpica |
| R-07 | Equipo sin experiencia previa compartida | No hay código base previo ni integrantes con experiencia en la pila elegida. | 4 | 3 | 12 (Medio) | Preparar el entorno y un esqueleto mínimo en 5.1 antes de programar los módulos. | Javier (Arquitecto) |
| R-08 | Datos reales de pruebas | Las horas y fechas reales no existen hasta que las actividades se cierren. | 5 | 2 | 10 (Medio) | Registro obligatorio de horas al cierre de cada actividad; checklist QA lo verifica. | José Oliver Guzmán Camacho |
| R-09 | Formato de reportes | La exportación a PDF puede variar según la librería y los tipos de letra. | 3 | 3 | 9 (Medio) | Definir la plantilla de impresión en 4.3 y validarla con un caso de prueba en 5.5. | José (Desarrollador) |
| R-10 | Auditoría centralizada | El registro de movimientos puede quedar disperso si cada módulo lo implementa por su cuenta. | 3 | 4 | 12 (Medio) | Definir una única tabla de movimientos y un solo servicio de registro en 4.2. | Javier (Arquitecto) |
| R-11 | Infraestructura de la institución | La red local o la computadora servidor podrían no estar disponibles. | 2 | 4 | 8 (Medio) | Confirmar disponibilidad con el cliente durante la fase de análisis. | Marco Antonio Muñoz Malpica |
| R-12 | Devoluciones vencidas | Los usuarios podrían no devolver equipos y desbalances el inventario. | 3 | 3 | 9 (Medio) | Regla de bloqueo por vencido verificable en el caso de prueba 5.4. | Luis Miguel Villegas Almanza |

# Foco de monitoreo

Riesgos con nivel alto (R-01, R-02): se revisan en cada informe semanal al cliente y tienen acción de mitigación activa.

Todo riesgo que se convierta en problema se registra con fecha, impacto en fechas o esfuerzo, y acción correctiva.

El registro se actualiza al cierre de cada fase y se archiva con el checklist QA correspondiente (2.7, 3.8, 4.7, 5.7, 6.7).

## Firmas

Documento firmado en formato real por los involucrados:

| Nombre y cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Marco Antonio Muñoz Malpica Líder del proyecto (PM) |  |  |
| José Oliver Guzmán Camacho Aseguramiento de calidad (QA) |  |  |