Métricas de la Fase Planificación (MA)

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipo de Cómputo  |  CMMI Nivel 2

Resultado de la medición de la fase Planificación con base en los valores registrados en el Cronograma de Actividades (2.3).

# Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| WBS | 2.6 |
| Área de proceso (CMMI) | MA / PPQA – Medición y Aseguramiento de Calidad |
| Fase | Planificación |
| Fecha planeada | 09/10/2026 |
| Fecha real | 09/10/2026 |
| Horas planeadas | 1.5 h |
| Horas reales | 0.8 h |
| Versión | 1.0 |
| Responsable | Marco Antonio Muñoz Malpica |

# Resultado de la medición

## Horas reales vs Horas planeadas por actividad

| WBS | Actividad | HP (h) | HR (h) | Desv. (HR–HP) (h) | % Desv. ((HR–HP)/HP)×100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Desarrollar el plan de proyecto | 3.0 | 2.0 | -1.0 | -33.3 % |
| 2.2 | Elaborar la estructura de trabajo (WBS) | 2.5 | 1.5 | -1.0 | -40.0 % |
| 2.3 | Desarrollar el cronograma de actividades | 2.5 | 2.0 | -0.5 | -20.0 % |
| 2.4 | Identificar y documentar riesgos | 2.5 | 1.0 | -1.5 | -60.0 % |
| 2.5 | Planificar recursos, comunicaciones y calidad | 2.0 | 1.0 | -1.0 | -50.0 % |
| 2.6 | Elaborar métricas de la fase | 1.5 | 0.8 | -0.7 | -46.7 % |
| 2.7 | Revisión de los documentos de la fase | 1.5 | 0.7 | -0.8 | -53.3 % |
| TOTAL | Fase Planificación | 15.5 | 9.0 | -6.5 | -41.9 % |

## Métrica de desviación del proyecto – Fase Planificación

| Indicador | Fórmula | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Desviación de horas (esfuerzo) | HR – HP | -6.5 h |
| % de desviación de esfuerzo | ((HR – HP) / HP) × 100 | -41.9 % |
| Índice de eficiencia | HP ÷ HR | 1.72 |
| Desviación de cronograma (fase) | Fecha fin real – Fecha fin planeada (09/10/2026) | 0 días |

## Gráfica 1: Horas reales vs Horas planeadas – Fase Planificación

Los datos se toman del Cronograma de Actividades (2.3).

## Firmas

Documento firmado en formato real por los involucrados:

| Nombre y cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| José Oliver Guzmán Camacho QA (Aseguramiento de Calidad) |  |  |
| Marco Antonio Muñoz Malpica Líder del proyecto (PM) |  |  |