Complejidad del Software

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipo de Cómputo  |  CMMI Nivel 2

Documento de analisis de la complejidad del software del proyecto. Estima el esfuerzo que exige el sistema a partir de cinco factores (datos, reglas de negocio, interfaces, integraciones y riesgo tecnico), establece un nivel de complejidad (baja, media o alta) y traduce ese nivel en horas de trabajo. El resultado alimenta el cronograma (2.3) y las métricas de la fase Análisis (3.7).

# Control de Documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| WBS | 3.2 |
| Área de proceso (CMMI) | PP – Planificación del Proyecto |
| Fase | Análisis |
| Fecha planeada | 14/10/2026 |
| Fecha real | 12/10/2026 |
| Horas planeadas | 2.0 h |
| Horas reales | 1.5 h |
| Versión | 1.0 |
| Responsable | Marco Antonio Muñoz Malpica |

# Niveles de complejidad

| Nivel | Puntuación (5–15) | Características | Implicación en el esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| Baja | 5 – 7 | Pocos datos, reglas simples, sin integraciones y bajo riesgo técnico. | Se atiende con lo previsto; poca incertidumbre. |
| Media | 8 – 11 | Datos variados, algunas reglas de negocio y una o dos integraciones. | Requiere pruebas adicionales y revisión de validaciones. |
| Alta | 12 – 15 | Muchos datos, reglas complejas, varias integraciones o riesgo técnico elevado. | Exige diseño detallado, más horas y pruebas de integración. |

# Factores de evaluación

Cada requisito funcional se califica en cinco factores con una escala de 1 (simple) a 3 (complejo):

| Factor | Pregunta guía | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos | ¿Cuántas entidades y relaciones maneja y con qué variedad? | 1–2 entidades simples | 3–4 entidades | 5 o más entidades relacionadas |
| Reglas de negocio | ¿Cuántas validaciones y condiciones tiene? | Reglas mínimas | Varias reglas | Muchas reglas encadenadas |
| Interfaces | ¿Cuántas pantallas o salidas requiere? | Una pantalla | Dos o tres pantallas | Muchas pantallas o reportes |
| Integraciones | ¿Con qué otros componentes se conecta? | Ninguna | Una integración | Dos o más integraciones |
| Riesgo técnico | ¿Qué tan incierta o propensa a fallar es su implementación? | Tecnología conocida | Alguna incertidumbre | Tecnología o lógica de alto riesgo |

La suma de los cinco factores (mínimo 5, máximo 15) ubica el requisito funcional en un nivel según la escala de la tabla anterior.

# Aplicación al proyecto

Se evaluaron los requisitos funcionales definidos en el SRS (3.1). No se califican funcionalidades fuera del alcance, como el correo de notificaciones y las notificaciones al usuario (ver 1.5).

| Requisito | Datos | Reglas | Interf. | Integr. | Riesgo | Total | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 · Iniciar sesión | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | Media |
| RF-02 · Rol y permisos | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | Media |
| RF-03 · Gestión de usuarios | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | Media |
| RF-04 · Catálogo de equipos | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | Media |
| RF-05 · Consulta de disponibilidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Baja |
| RF-06 · Registro de préstamo | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | Alta |
| RF-07 · Cálculo de fecha devolución | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | Baja |
| RF-08 · Registro de devolución | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | Media |
| RF-09 · Vencidos y bloqueo | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | Media |
| RF-10 · Historial de préstamos | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | Baja |
| RF-11 · Reportes en PDF | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | Alta |
| RF-12 · Auditoría de movimientos | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | Media |

El sistema en conjunto se clasifica como de complejidad MEDIA-ALTA: la mayoría de los requisitos funcionales son medios y los dos que concentran el riesgo (préstamo/devolución y reportes/PDF) son altas. Esto concentra el esfuerzo y las pruebas en 5.4 y 5.5 del cronograma.

# Estimación del esfuerzo

Para traducir la complejidad en horas se usó el juicio de expertos con la técnica de estimación de tres puntos (PERT). El equipo propuso un escenario optimista (O), uno más probable (M) y uno pesimista (P); la estimación esperada se calcula con:

E = (O + 4M + P) / 6

| Escenario | Horas | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Optimista (O) | 1.5 | Todo el equipo conoce la funcionalidad y no aparece imprevisto. |
| Más probable (M) | 2.0 | Escenario normal: análisis, redacción y revisión del documento. |
| Pesimista (P) | 3.0 | Surgen dudas de alcance o se requiere una segunda revisión del análisis. |
| Esperada E = (1.5 + 4·2.0 + 3.0) / 6 | 2.0 | Esfuerzo planeado (HP) de esta actividad. |

# De la complejidad a las horas

La complejidad no se queda en una etiqueta: define cuánto esfuerzo se planea. A mayor complejidad, mayor cantidad de análisis, diseño, código y pruebas; por lo tanto, más horas de trabajo, más tiempo y, si el plazo es fijo, más personas o menos alcance. Para esta actividad la estimación PERT dio 2.0 h planeadas, que se registraron en el cronograma (2.3).

| Concepto | Valor | Observación |
| --- | --- | --- |
| Complejidad del análisis | Media | Documento de análisis con cinco factores y estimación PERT. |
| Horas planeadas (HP) | 2.0 h | Estimación esperada del análisis de complejidad. |
| Horas reales (HR) | 1.5 h | Registradas al cierre de la actividad el 12/10/2026. |
| Desviación (HR – HP) | -0.5 h | -25.0 % respecto a lo planeado. |

La desviación de esta actividad se integra en las métricas de la fase Análisis (3.7).

## Firmas

Documento firmado en formato real por los involucrados:

| Nombre y cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Marco Antonio Muñoz Malpica Líder del proyecto (PM) |  |  |