Métricas de la Fase Análisis (MA)

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipo de Cómputo |  CMMI Nivel 2

Resultado de la medición de la fase Análisis con base en los valores registrados en el Cronograma de Actividades (2.3).

# Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| WBS | 3.7 |
| Área de proceso (CMMI) | MA / PPQA – Medición y Calidad |
| Fase | Análisis |
| Fecha planeada | 15/10/2026 |
| Fecha real | 14 /10/2026 |
| Horas planeadas | 2.0 h |
| Horas reales | 1.5 h |
| Versión | 1.0 |
| Responsable | Marco Muñoz (PM) y Oliver (QA) |

# Resultado de la medición

## Horas reales vs Horas planeadas por actividad

| WBS | Actividad | HP (h) | HR (h) | Desv. (HR–HP) (h) | % Desv. ((HR–HP)/HP)×100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Recopilar y documentar los requisitos (SRS) | 6.0 | 5.0 | -1.0 | -16.7 % |
| 3.2 | Elaborar la complejidad del software | 2.0 | 1.5 | -0.5 | -25.0 % |
| 3.3 | Elaborar los casos de uso | 4.0 | 3.0 | -1.0 | -25.0 % |
| 3.4 | Elaborar el prototipo de interfaz | 4.0 | 3.0 | -1.0 | -25.0 % |
| 3.5 | Validar y refinar los requisitos | 3.0 | 2.0 | -1.0 | -33.3 % |
| 3.6 | Establecer la línea base de requisitos | 2.0 | 1.5 | -0.5 | -25.0 % |
| 3.7 | Elaborar métricas de la fase | 2.0 | 1.5 | -0.5 | -25.0 % |
| 3.8 | Revisión de los documentos de la fase | 2.0 | 1.0 | -1.0 | -50.0 % |
| TOTAL | Fase Análisis | 25.0 | 18.5 | -6.5 | -26.0 % |

## Métrica de desviación del proyecto – Fase Análisis

| Indicador | Fórmula | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Desviación de horas (esfuerzo) | HR – HP | -6.5 h |
| % de desviación de esfuerzo | ((HR – HP) / HP) × 100 | -26.0 % |
| Índice de eficiencia | HP ÷ HR | 1.35 |
| Desviación de cronograma (fase) | Fecha fin real – Fecha fin planeada (15/10/2026) | 1 día |

## Gráfica 1: Horas reales vs Horas planeadas – Fase Análisis

Los datos se toman del Cronograma de Actividades (2.3).

## Firmas

Documento firmado en formato real por los involucrados:

| Nombre y cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| José Oliver Guzmán Camacho QA (Aseguramiento de Calidad) |  |  |
| Marco Antonio Muñoz Malpica Líder del proyecto (PM) |  |  |